ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной  Программы

«По вопросам обеспечения пожарной безопасности

                                            на территории Муниципального образования «Капсальское» на 2017-2019 годы»

| №п/п   | Мероприятия   | Источникфинансирования   | Объем финансирования (тыс. руб.), | Срок исполнения   | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | всего |   |   |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы  | местный |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности частного жилья (на следующий год) |   | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3 квартал текущего года | АдминистрацияМО «Капсальское»  |
| 1.2 | Организация пожарно-технического обследования – ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности, объектов жилого   сектора |   | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | В соответствии с утвержденным планом-графиком | Администрация  муниципального образования «Капсальское»  |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского  поселения  |   | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |   |   |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Бюджет сельского поселения   |  1,0 | 3,0 | 3,0  | 7,0 | Весь период | Администрация |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Ежегодно в весенний и осенний периоды | Администрация  |
| 2.3 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет сельского поселения | 1 |  1  |  1 | 3 | Весной и сенью | Администрация  |
| 2.6. | Выполнить подъезды с площадками (пирсами)  для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года естественным водоисточником (речка) с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 |   | 0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 3-4 квартал 2018 года | Администрация |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |   | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Весь период | Администрация |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности |   | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Весь период | Администрация |
| 3.4 | Создание  минеральных полос между населенными пунктами и лесом. | Бюджет сельского поселения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Весь период | Администрация |
|    Итого  за  весь  период: | 6,0 |  13,0  |  13,0  |  32,0 |   |   |
|   |